## Sheet1
Sprint Plan Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2025-03-30
Team Number |  | 06_GamerHaven
Participant 1 |  | Manpreet Misson
Participant 2 |  | Felix Dallinger
Participant 3 |  | Sebastian Ecker
Mentor |  | Brigitte Pohn
Task ID | User Story / Aufgabe | Aufwand (h) | Verantwortlich | Status
REQ01 | Repository erstellen und vorläuffige Projektstruktur erstellen | 1 | Manpreet | Done
REQ02 | Projektstruktur erstellen | 1 | Felix | Done
REQ03 | Registrierungsformular erstellen | 1 | Sebastian | Done
REQ04 | Impressum erstellen | 1 | Manpreet | Done
REQ05 | Loginformular erstellen | 1 | Felix | Done
REQ06 | Datenbank für User und Produkte in phpmyadmin erstellen | 1 | Sebastian | Done
REQ07 | Datenbankverbindung herstellen | 0.25 | Manpreet | Done
REQ08 | Grunddesign erstellen | 1 | Manpreet | Done