## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2025-03-30
Team Number |  | 06_GamerHaven
Participant 1 |  | Manpreet Misson
Participant 2 |  | Felix Dallinger
Participant 3 |  | Sebastian Ecker
Mentor |  | Brigitte Pohn
Die Arbeitspakete sind in unseren Kanban von Github mit Zahlen versehen. Diese werden mit #1,#2,etc. aufgelistet.
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
REQ01 | Repository erstellen + Organisationstruktur | 1 | 1 | 0 | x
REQ02 | File Struktur organisieren | 1 | 1 | 0 | x
REQ03 | Registrierungsformular erstellen | 1 | 2 | 1 | x
REQ04 | Impressum erstellen | 1 | 2 | 1 | x
REQ05 | Loginformular erstellen | 1 | 2 | 1 | x
REQ06 | Datenbank erstellen für User und Produkte | 1 | 2 | 1 | x |  | Xampp Verbindungsprobleme
REQ07 | Datenbankverbindung mit dbaccess.php hergestellt | 0.25 | 0.5 | 0.25 | x |  | Xampp Verbindungsprobleme
REQ08 | Grunddesign erstellt und Bootstrap eingebunden | 0.5 | 1 | 0.5 | x |  | Probleme mit Pfaden
0
0
|  |  |  | 4.75 | 0 | 0