## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 20.03.2025 - 12:00
Team Number |  | Team16: GamerHaven
Participant 1 |  | Manpreet Misson
Participant 2 |  | Felix Dallinger
Participant 3 |  | Sebastian Ecker
Mentor |  | Birgit Pohn
Die Arbeitspakete sind in unseren Kanban von Github mit Zahlen versehen. Diese werden mit #1,#2,etc. aufgelistet.
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | #8 Homepage erstellen | 7 | 6 | -1 | x
2 | #9 Impressum erstellen | 2 | 3 | 1 | x
3 | #10 Warenkorb hinzufügen | 3 | 3 | 0 | x
4 | #6 Datenbank erstellen | 3 | 6 | 3 |  | x | Datenbank mittels Docker erstellt, wird verworfen; Anforderung ist MariaDB oder MySQL mit php
5 | #7 Datenbank verknüpfen | 2 | 4 | 2 |  | x
6 | #12 Registierungsformular erstellen | 4 | 5 | 1 | x
7 | #11 Loginformular erstellen | 2 | 2 | 0 | x
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 6 | 0 | 0