## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2024-06-19
Team Number |  | 02_ZenMonkey
Participant 1 |  | Rafin Ifta Alam
Participant 2 |  | Lukas Huber
Participant 3 |  | Dominik Pierdiluca
Mentor |  | Helmuth Lammer
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
20 | Rechnungsdruckfunktion eingefügt | 12 | 10 | -2 | 1
4 | Navigationsleiste erstellt | 3 | 4 | 1 | 1
23 | Checkout Seite erstellt | 3 | 5 | 2 | 1
24 | Bestellung in Datenbank speichern | 5 | 6 | 1 | 1
25 | Login Status dauerhaft anzeigen | 1 | 1 | 0 | 1
26 | Logout Funktion eingefügt | 1 | 1 | 0 | 1
29 | Untersch. Navigation je User | 1 | 1 | 0 | 1
30 | Website ist Responsive | 1 | 1 | 0 | 1
13 | Filtern nach Kategorie | 8 | 10 | 2 |  | 1 | es gab Komplikationen mit der Suchfunktion
18 | Registrierungsfunktion eingefügt | 3 | 3 | 0 | 1
15 | Sessionfunktion einbetten | 4 | 4 | 0 | 1
7 | Datenbank verknüpfen | 1 | 1 | 0 | 1
5 | Userrollen erstellt | 1 | 1 | 0 | 1
22 | Cookies setzen | 3 | 2 | -1 | 1
2 | Administratorrechte eingefügt | 1 | 1 | 0 | 1
27 | Backend wie API gestaltet | 10 | 8 | -2 | 1
19 | Nutzerkontoverwaltung eingefügt | 4 | 5 | 1 | 1
16 | Kundenverwaltungsseite erstellt | 3 | 3 | 0 |  | 1 | Zeit hat gefehlt
28 | Kundenkonten aktivieren/deaktivieren | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Zeit hat gefehlt
33 | CSS Styles gemacht | 5 | 5 | 0 | 1
32 | Produktbearbeitungsfunktion | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Zeit hat gefehlt
21 |  |  |  | 1 | 17 | 4