## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2025-05-21
Team Number |  | 06_GamerHaven
Participant 1 |  | Manpreet Misson
Participant 2 |  | Felix Dallinger
Participant 3 |  | Sebastian Ecker
Mentor |  | Brigitte Pohn
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
REQ25 | Administrator kann Produkte hinzufügen, bearbeiten und löschen | 4 | 5 | 1 | x
REQ26 | Kundenkonto kann vom Admin bearbeitet werden und auch deaktiviert | 3 | 3 | 0 | x
REQ27 | einzelne Produkte können aus Bestellungen entfernt werden | 3 | 3 | 0 | x
REQ28 | Admin kann Gutscheine hinzufügen | 2 | 2 | 0 | x
REQ29 | Admin kann Gutscheine bearbeiten | 1 | 1 | 0 | x
|  |  |  | 1 | 0 | 0