## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2025-04-15
Team Number |  | 06_GamerHaven
Participant 1 |  | Manpreet Misson
Participant 2 |  | Felix Dallinger
Participant 3 |  | Sebastian Ecker
Mentor |  | Brigitte Pohn
Die Arbeitspakete sind in unseren Kanban von Github mit Zahlen versehen. Diese werden mit #1,#2,etc. aufgelistet.
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
REQ19 | Produkte Drag and Drop in Warenkorb legen | 1 | 2 | 1 | x
REQ20 | Warenkorbfunktionen hinzugefügt | 5 | 7 | 2 | x
REQ21 | DB anlegungen | 1 | 1 | 0 | x
REQ22 | Kundenkonto + funktionen hinzugefügt | 5 | 5 | 0 | x
REQ23 | Rechnungsgenerierung hinzugefügt | 2 | 3 | 1 | x
REQ24 | Bestellungen werden im Kundenkonto angezeigt | 2 | 2 | 0 | x
|  |  |  | 4 | 0 | 0