## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2025-04-15
Team Number |  | 06_GamerHaven
Participant 1 |  | Manpreet Misson
Participant 2 |  | Felix Dallinger
Participant 3 |  | Sebastian Ecker
Mentor |  | Brigitte Pohn
Die Arbeitspakete sind in unseren Kanban von Github mit Zahlen versehen. Diese werden mit #1,#2,etc. aufgelistet.
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
REQ09 | Registrierungsformular erstellen + Logik anbinden | 3 | 5 | 2 | x
REQ10 | Loginformular erstellen + Logik anbinden | 3 | 5 | 2 | x
REQ11 | Datenbank für User, Produkte, Bezahlungen, Bewertungen und Warenkorb erstellen + Logik anbinden | 3 | 5 | 2 | x
REQ12 | Datenbankverbindung mit dbaccess.php herstellen | 0.5 | 0.5 | 0 | x
REQ13 | Produkte nur für eingeloggte User in den Warenkorb legbar | 2 | 4 | 2 | x
REQ14 | Anzahl der Produkte im Warenkorb ohne Seitenreload anzeigen | 2 | 4 | 2 | x
REQ15 | Produkte Drag and Drop in Warenkorb legen | 2 | 5 | 3 |  | x | Konflikt mit Javascript Product.js und Cart.js
REQ16 | Im Warenkorb werden alle Produkte angezeigt die der User kaufen will | 2 | 4 | 2 | x
REQ17 | Grunddesign aller Webseiten überarbeiten | 1 | 1 | 0 | x
0
|  |  |  | 15 | 0 | 0